รายงานสรุป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  แบ่งระยะเวลาการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน  จำนวน  2  ครั้ง  ครั้งที่  1  ติดตามและรายงานผลภายในเดือนเมษายน  และครั้งที่  2  ติดตามและรายงานผลภายในเดือนตุลาคม

เมื่อแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลได้นำไปสู่การปฏิบัติในรูปของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  แล้ว  การติดตามและประเมินผลจะเป็นกระบวนการติดตามความก้าวหน้า  ปัญหา  อุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ซึ่งข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลที่ได้  สามารถนำไปใช้ประกอบ  การกำหนดนโยบายและเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปรับแนวทางการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  การติดตามและประเมินผล  มีขั้นตอน  3  ส่วน  ดังนี้

1.  ส่วนปัจจัยนำเข้า  ใช้แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  เป็นแบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อประเมินว่าเทศบาลมีการจัดทำแผนตามขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

ผลการประเมิน  คือ  เทศบาลเมืองสีคิ้ว  มีการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  เป็นไปตามลำดับ  ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้

2.  ส่วนของกระบวนการติดตาม  ใช้แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้  เทศบาลเมืองสีคิ้ว  ได้ดำเนินการตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 – 2562)  โดยมีผลการดำเนินงาน  ดังนี้

ผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

- การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 – 2562)  เทศบาลเมืองสีคิ้ว  บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี  เฉพาะปี พ.ศ. 2560 จำนวน 175 โครงการ และนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปี  เฉพาะปี  พ.ศ. 2560 บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จำนวน  168  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  96.00

- การติดตามผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เทศบาลเมืองสีคิ้ว  ได้บรรจุโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 จำนวน  168  โครงการ  เทศบาลได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  (โครงการที่ดำเนินการเสร็จ + โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)  จำนวน  135  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  80.36

- การติดตามผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เทศบาลเมืองสีคิ้ว  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จำนวน  73,605,988.00  บาท  ได้เบิกจ่ายและอยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน  66,328,010.28  บาท  คิดเป็นร้อยละ  90.11

- การติดตามผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เทศบาลเมืองสีคิ้ว  ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 จำนวน  33  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  19.64  เหตุผลที่ไม่ได้มีการเบิกจ่าย  เนื่องจากบางโครงการดำเนินการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ  และบางโครงการไม่ได้ดำเนินการเพราะเงินงบประมาณจัดสรรมาไม่ตรงตามที่ตั้งประมาณการไว้  จึงมีเงินงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการ

3.  ส่วนของการประเมินผลลัพธ์  ใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ผลการประเมินความพึงพอใจ

- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เทศบาลเมืองสีคิ้ว  ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผล       การดำเนินงานของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จากประชาชนในเขตเทศบาลจากกลุ่มตัวอย่างที่แจกแบบสอบถาม  จำนวน  1,140  ชุด  ได้รับแบบสอบถามคืน  จำนวน  972  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  85.26

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง  51 – 60  ปี  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ในรอบปีที่ผ่านมาประชาชนมาติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองสีคิ้วด้านงานทะเบียนราษฎร  ร้อยละ 41.2  และได้รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลเมืองสีคิ้ว  คือ  เสียงไร้สายของเทศบาลเมืองสีคิ้ว

การประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกงานของเทศบาล

เมืองสีคิ้ว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560   พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกงาน

ส่วนความพึงพอใจต่อการให้บริการมากที่สุด คือ การให้บริการด้านสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว  รองลงมา  คือ

การให้บริการด้านด้านการศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  พบว่า การดำเนินงานที่ประชาชนเห็นว่า เกิดประสิทธิผลและมีความคุ้มค่ามากที่สุด  คือ         ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ โครงการฝึกอบรมอาชีพทุกชุมชน รองลงมาคือ  โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย (แข่งขันฟุตซอล เต้นแอโรบิก  เทควันโด)

การประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม  ประชาชนเห็นว่า  เทศบาลมีการ-ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าที่ประชาชนจะได้รับและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรม

นอกจากนี้  ประชาชนยังให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ  เพื่อให้เทศบาลปรับปรุง  การให้บริการ  การดำเนินการตามโครงการ  เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ส่วนใหญ่จะเสนอแนะด้าน   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  ถนน  ท่อระบายน้ำ  ไฟฟ้าส่องสว่าง  การจราจร

เทศบาลควรนำข้อเสนอแนะที่ได้จากประชาชนไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดต่อไป  และควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  ความเข้าใจ  บทบาท  อำนาจ  หน้าที่  ขอบเขตความรับผิดชอบของเทศบาลแก่ประชาชนให้มากขึ้น  เพิ่มประสิทธิภาพ    การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  ทำให้เข้าใจการทำงานของเทศบาลและให้ความร่วมมือกับเทศบาลในการดำเนินงานโครงการต่างๆ มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เทศบาลดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด