บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสารเสพติดให้โทษ ***เปลี่ยนแปลง จากโครงการที่ 3 หน้า 25 เปลี่ยนแปลงจาก เดือน มิ.ย. 61 | จัดอบรมให้ความรู้ประชาชน และเยาวชน จำนวน 250 คน | 80,000 งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและเครื่องสำอาง ***เปลี่ยนแปลง จากโครงการที่ 7 หน้า 28 เปลี่ยนแปลงจาก เดือน ก.พ. และ ส.ค. 61 | 1. จัดอบรม อสม. และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 200 คน จำนวน 1 ครั้ง/ปี 2. สุ่มตรวจยาและเครื่องสำอางในครัวเรือน และร้านค้า จำนวน 2 ครั้ง/ปี | 80,000 งบฯ อปท. | ในเขต เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ำดื่ม ***เปลี่ยนแปลง จากโครงการที่ 8 หน้า 28 เปลี่ยนแปลงจาก เดือน ก.พ. และ ส.ค. 61 | 1. จัดอบรมประชาชนผู้สนใจ จำนวน 200 คน 2. สุ่มตรวจอาหารและ น้ำดื่มในร้านอาหาร จำนวน 2 ครั้ง 3. สุ่มตรวจน้ำประปา จำนวน 2 ครั้ง/ปี 4. สุ่มตรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ จำนวน 2 ครั้ง/ปี | 80,000 งบฯ อปท. | ในเขต เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 240,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |