บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๑ |  |  | พ.ศ. 256๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง | 1. อบรมให้ความรู้แก่ อสม. และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 200 คน ปีละ 1 ครั้ง 2. พ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุง ในเขตชุมชน ปีละ 2 ครั้ง และพ่นเพื่อควบคุมโรค ตามสถานการณ์ 3. ให้บริการแจกทรายอะเบท 4. พ่นตามศักยภาพ ความจำเป็น | ๑๙๐,๐๐๐ งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๑ |  |  | พ.ศ. 256๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด และโรคอื่นๆ ตามฤดูกาล | 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้สนใจในชุมชน จำนวน 19 ชุมชน จำนวน 200 คน ปีละ 1 ครั้ง 2. พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ในสถานที่มีความเสี่ยงและ แหล่งเลี้ยงสัตว์ปีก 3. กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๕0,000 งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสารเสพติดให้โทษ | จัดอบรมให้ความรู้ประชาชน และเยาวชน จำนวน 250 คน | ๕0,000 งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๑ |  |  | พ.ศ. 256๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง | จัดกิจกรรมอบรมและศึกษา ดูงานผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง/ปี | 300,000 งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า | 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 400 ครัวเรือน 2. จัดฝึกอบรมพนักงานทีมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน 3. จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ยาคุมกำเนิดและทำหมัน สัตว์เลี้ยง | 150,000 งบฯ อปท. | ในเขต เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๑ |  |  | พ.ศ. 256๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและเครื่องสำอาง | 1. จัดอบรม อสม. และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 200 คน จำนวน 1 ครั้ง/ปี 2. สุ่มตรวจยาและเครื่องสำอางในครัวเรือน และร้านค้า จำนวน 2 ครั้ง/ปี | 80,000 งบฯ อปท. | ในเขต เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๑ |  |  | พ.ศ. 256๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | โครงการสุขาภิบาล | 1. อบรม/ทัศนศึกษาดูงาน ผู้ค้าตลาด เจ้าของร้านอาหาร แผงลอย ร้านแต่งผม-เสริมสวย 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน 3. ตรวจแนะนำสถานประกอบการ | ๒๕0,000 งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) | 1. จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงาน อสม. เจ้าหน้าที่ และ คณะผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง/ปี 2. จัดอบรมสัญจรทบทวน ความรู้ อสม. ในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง | 450,000 งบฯ อปท. | ใน/นอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๑ |  |  | พ.ศ. 256๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ | โครงการจัดหน่วย สาธารณสุขเคลื่อนที่ | จัดบริการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | ๕0,000 งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | เงินอุดหนุนสำหรับการบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | จัดการบริการสาธารณสุขใน ศสมช. จำนวน ๑๙ ชุมชน ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท | ๑๔๒,๕๐๐ งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๙ ชุมชน ชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท | ๓๘๐,๐๐๐ งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๑๑ |  | ๒,๐๙๒,๕๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.2  แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๑ |  |  | พ.ศ. 256๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสีคิ้ว ปีละ 1 ครั้ง | 500,000 งบฯ กรมส่งเสริมฯ | ภายในเขตเทศบาลเมือง สีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |