**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลเมืองสีคิ้ว**

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

 5.1 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2564** | **พ.ศ. 2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง | 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลงให้กับผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน นักเรียน ครูฯ2. กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย3. กิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงกรณีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและพ่นสารเคมีแบบปูพรมในชุมชน | 50,000งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ กิจการสะสมอาหาร (ร้านขายของชำ) | 1. จัดอบรมผู้ประกอบการจำนวน 50 คน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี2. ศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัยสำหรับผู้ประกอบกิจการสะสมอาหาร (ร้านขายของชำ) จำนวน 50 คน | 20,000งบฯ อปท. | ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลเมืองสีคิ้ว**

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

 5.1 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2564** | **พ.ศ. 2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) | 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 20192. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 | 20,000งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสารเสพติดให้โทษ | จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนและเยาวชน  | 20,000งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลเมืองสีคิ้ว**

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

 5.1 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2564** | **พ.ศ. 2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | จัดทำโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนจำนวน 19 ชุมชน | 380,000งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง  | จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหาร  | 100,000งบฯ อปท.  | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติงาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า2. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว3. กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส | 100,000งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลเมืองสีคิ้ว**

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

 5.1 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2564** | **พ.ศ. 2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 1. กิจกรรมสำรวจสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของแลไม่มีเจ้าของ2. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว | 100,000(งบฯ เงินอุดหนุนฯ86,100เงินรายได้13,900) | ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลเมืองสีคิ้ว**

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

 5.1 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2564** | **พ.ศ. 2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) | 1. จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อสม. เจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง/ปี2. จัดประชุมเพื่อติดตามงานด้านสาธารณสุข | 200,000งบฯ อปท. | ใน/นอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ | จัดบริการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่อตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน | 10,000งบฯ อปท. | ใน/นอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลเมืองสีคิ้ว**

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

 5.1 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2564** | **พ.ศ. 2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการคุ้มครองอย่างปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค | 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ อย่างปลอดภัยให้กับ อสม. ครู และประชาชนทั่วไป2. กิจกรรมสุ่มตรวจยา เครื่องสำอาง อาหารและน้ำดื่ม ฯลฯ | 20,000งบฯ อปท. | ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม | จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมหัสอาหาร ครั้งละ 50 คน อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี | 30,000งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลเมืองสีคิ้ว**

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

 5.1 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2564** | **พ.ศ. 2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการเงินอุดหนุนและดำเนินการ งานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | อสม. จำนวน 19 ชุมชน ได้จัดการบริการสาธารณสุขในชุมชน | 142,500งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคระบาดตามฤดูกาล | 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคระบาดตามฤดูกาล ให้กับผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป2. กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคระบาดตามฤดูกาล | 20,000งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **14** |  | **1,212,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลเมืองสีคิ้ว**

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

 5.2 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2564** | **พ.ศ. 2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสีคิ้ว | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสีคิ้วปีละ 1 ครั้ง | 500,000งบฯ อปท. | ภายในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **500,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |