## 62
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่มีการเบิกจ่าย
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ประหยัด | หน่วยงาน
|  | (บาท) | (บาท) | งบประมาณ | ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | 546000 | 398000 | 148000 | กองช่าง
| ถนนเทศบาล 17 ซอย 1/4 หมู่ที่ 1 | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | 27.1062
ตำบลสีคิ้ว
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพัก ยาวรวม 185.00 เมตร
- รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
185.00 ตารางเมตร
2 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | 38000 | 38000 | 0 | กองช่าง
| ถนนเทศบาล 4 ซอย 10/7 หมู่ที่ 2 | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | 0
ตำบลมิตรภาพ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø 0.30 เมตร
พร้อมบ่อพัก ยาวรวม 15.00 เมตร
- คืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.00 ตารางเมตร
3 | โครงการก่อสร้างห้องส้วมภายในอาคาร | 300000 | 299000 | 1000 | กองช่าง
| อเนกประสงค์สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | 0.33333
หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว
- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. (ห้องส้วมชาย,
ห้องส้วมหญิง) พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
30.00 ตารางเมตร
4 | โครงการก่อสร้างอาคารภายในสวน | 180000 | 180000 | 0 | กองช่าง
| สาธารณะบึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | 0
- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.
หกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
18.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง
5 | โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. | 78000 | 78000 | 0 | กองช่าง
| ถนนเทศบาล 14 ซอย 9 หมู่ที่ 7 | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | 0
ตำบลสีคิ้ว
- ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
118.00 ตารางเมตร
6 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1600000 | 1459000 | 141000 | กองช่าง
| ภายในสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | 8.8125
หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว
- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
| รวม | 2742000 | 2452000 | 290000
10.5762
| รวมทั้งสิ้น | 2742000 | 2452000 | 290000
10.5762

## 63
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่มีการเบิกจ่าย
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ประหยัด | หน่วยงาน
|  | (บาท) | (บาท) | งบประมาณ | ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | 178000 | 147000 | 31000 | กองช่าง
| ถนนเทศบาล 4 ซอย 10/1 | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | 17.4157
หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø 0.30 เมตร
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 66.00 เมตร
- คืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร
2 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | 462000 | 460000 | 2000 | กองช่าง
| ถนนเทศบาล 4 ปากซอย 15 ถึงหน้าวัด | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | 0.4329
โนนกุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 160.00 เมตร
- คืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร
3 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | 270000 | 230000 | 40000 | กองช่าง
| พร้อมขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 6 | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | 14.8148
ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลสีคิ้ว
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø 0.30 เมตร
พร้อมบ่อพักยาวรวม 100.00 เมตร
- รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
90.00 ตารางเมตร
4 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. | 936000 | 899000 | 37000 | กองช่าง
| ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 6,7 ตำบลสีคิ้ว | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | 3.953
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,200.00 ตารางเมตร
5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | 64000 | 63000 | 1000 | กองช่าง
| ถนนบ้านยายซ่วน หมู่ที่ 2 ตำบลสีคิ้ว | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | 1.5625
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาว 30.00 เมตร
6 | โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณศาลา | 107000 | 103000 | 4000 | กองช่าง
| ประชาคมสระน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | 3.7383
- ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กว้าง 9.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
162.00 ตารางเมตร
7 | โครงการขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 6 | 498000 | 478000 | 20000 | กองช่าง
| สุดเขตเทศบาล ด้านขวาทาง หมู่ที่ 4 | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | 4.0161
ตำบลสีคิ้ว
- ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กว้าง 1.50-2.00 เมตร ยาว 384.00 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
768.00 ตารางเมตร
| รวม | 2515000 | 2380000 | 135000
5.3678
| รวมทั้งสิ้น | 2515000 | 2380000 | 135000
5.3678

## ครุภัณฑ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครุภัณฑ์ที่มีการเบิกจ่าย
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ประหยัด | หน่วยงาน
|  | (บาท) | (บาท) | งบประมาณ | ที่รับผิดชอบ
ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเป็นระบบดิจิตอล | 1500000 | 1425040 | 74960 | สำนัก
| บริเวณสี่แยก อบต. |  |  | 4.9973 | ปลัดเทศบาล
| รวม | 1500000 | 1425040 | 74960
4.9973
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1 | รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ | 1500000 | 1495000 | 5000 | สำนัก
| ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ |  |  | 0.33333 | ปลัดเทศบาล
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
110 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งถังบรรจุน้ำ
ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร พร้อมอุปกรณ์
ดับเพลิง
| รวม | 1500000 | 1495000 | 5000
0.33333
| รวมทั้งสิ้น | 3000000 | 2920040 | 79960
2.6653