บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกัน  การรักษาสุขภาพอนามัย  และการควบคุมโรค

(1)  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการคุ้มครอง อย่างปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค | 1. กิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ อย่างปลอดภัย ให้กับ อสม. ครู และประชาชนทั่วไป 2. กิจกรรมสุ่มตรวจยา เครื่องสำอาง อาหารและ น้ำดื่ม ฯลฯ | 20,000 งบฯ อปท. | ในเขต เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกัน  การรักษาสุขภาพอนามัย  และการควบคุมโรค

(1)  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ ที่นำโดยแมลง | 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ให้กับผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน นักเรียน ครูฯ 2. กิจกรรมรณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย 3. กิจกรรมพ่นสารเคมี กำจัดยุง กรณีพบผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก และพ่นสารเคมีแบบปูพรม ในชุมชน | 50,000 งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกัน  การรักษาสุขภาพอนามัย  และการควบคุมโรค

(1)  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคระบาดตามฤดูกาล | 1. กิจกรรมอบรม ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคระบาดตามฤดูกาล ให้กับผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป 2. กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคระบาดตามฤดูกาล | 20,000 งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกัน  การรักษาสุขภาพอนามัย  และการควบคุมโรค

(1)  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | จัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ประชาชน จำนวน 19 ชุมชน | 380,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 5 | โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง | 1. จัดกิจกรรมอบรมและ ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหาร 2. จัดประชุมคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุฯ | 300,000 งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกัน  การรักษาสุขภาพอนามัย  และการควบคุมโรค

(1)  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ วรขัตติยราชนารี | 1. กิจกรรมสำรวจสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 2. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว 3. อบรมพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีน VC ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 100,000 (งบฯ เงินอุดหนุนฯ 86,100 เงินรายได้ 13,900) | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกัน  การรักษาสุขภาพอนามัย  และการควบคุมโรค

(1)  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสารเสพติดให้โทษ | จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนและเยาวชน | 20,000 งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| 8 | โครงการจัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ | จัดบริการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่อตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน | 10,000 งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกัน  การรักษาสุขภาพอนามัย  และการควบคุมโรค

(1)  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9 | โครงการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ในเขตเทศบาลเมือง สีคิ้ว | กิจกรรมทำหมันสุนัข และแมวจรจัดและ ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | 50,000 งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 10 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันสารเสพติด ในชุมชน | จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ เรื่องการเฝ้าระวัง การป้องกันสารเสพติด ในชุมชน | 50,000 งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2567 |
| รวม | 10 |  | 1,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านสุขาภิบาลชุมชน

(1)  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม | จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ครั้งละ 50 คน อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี | 50,000 งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการสะสมอาหาร | จัดอบรมด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัย สำหรับผู้ประกอบกิจการสะสมอาหาร อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 20,000 งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| รวม | 2 |  | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.3  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาระบบการจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐาน

(1)  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการเงินอุดหนุนและดำเนินการ งานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | อสม. จำนวน 19 ชุมชน ได้จัดการบริการสาธารณสุขในชุมชน | 142,500 งบฯ อปท. | ชุมชนในเขตเทศบาล 19 ชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| รวม | 1 |  | 142,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.3  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาระบบการจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐาน

(2)  แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสีคิ้ว ปีละ 1 ครั้ง | 500,000 งบฯ อปท. | ภายในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตุลาคม 2566 |
| รวม | 1 |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.4  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน

(1)  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน | 1. จัดฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพชุมชน เจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหาร จำนวน ๑ ครั้ง/ปี 2. จัดประชุมเพื่อติดตามงานด้านสาธารณสุข | 400,000 งบฯ อปท. | ใน/นอกเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| รวม | 1 |  | 400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |