บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาบทบาทสตรีและกรรมการชุมชนให้เข้มแข็ง

(1)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการประชุม สัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน | จัดประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนทั้ง 19 ชุมชน ทุกเดือน (12 ครั้ง) เดือนละ 1 ครั้ง | 50,000 งบฯ อปท. | สำนักงาน เทศบาลเมือง สีคิ้ว | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 2 | โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน | จัดฝึกอบรมผู้นำชุมชนและศึกษาดูงานให้แก่ผู้นำชุมชนทั้ง 19 ชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี | 400,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ใน / นอกเขตพื้นที่ เทศบาลเมือง สีคิ้ว | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2568 |
| รวม | 2 |  | 450,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  และประชาชน

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการ ถนนคนเดิน | - ทาสี ตีเส้นแบ่งล็อค - ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในบริเวณพื้นที่ ถนนคนเดิน - ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างบริการต่างๆ | 20,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง สีคิ้ว | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2568 |
| รวม | 1 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  และประชาชน

(2)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย เช่น ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร | 45,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมือง สีคิ้ว | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  และประชาชน

(2)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 20,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมือง สีคิ้ว | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  และประชาชน

(2)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและครอบครัว | 1. จัดอบรมให้กับกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัวภายในชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 100 คน/ปี 2. ส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรี ในชุมชน จำนวน 19 ชุมชน 3. ฝึกอบรมให้ความรู้และ สร้างผู้นำรุ่นใหม่ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 100 คน 4. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ปลูกต้นไม้ ปั่นจักรยาน ฯลฯ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมือง สีคิ้ว | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |
| รวม | 3 |  | 75,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  และประชาชน

(3)  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ | จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายน) ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมือง สีคิ้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| รวม | 1 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.3  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 3  สนับสนุนสวัสดิการของผู้สูงอายุและสงเคราะห์ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้พิการ

(1)  แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 19 ชุมชน | 27,500,000 (งบฯ เงินอุดหนุนฯ 26,478,000 เงินรายได้ 1,022,000) | ภายในเขตเทศบาลเมือง สีคิ้ว | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 2 | โครงการเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้พิการ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ จำนวน 19 ชุมชน | 5,000,000 (งบฯ เงินอุดหนุนฯ 3,866,400 เงินรายได้ 1,133,600) | ภายในเขตเทศบาลเมือง สีคิ้ว | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 3 | โครงการส่งเสริมสวัสดิการและ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 16 ราย | 96,000 (งบฯ เงินอุดหนุนฯ 72,000 เงินรายได้ 24,000) | ภายในเขตเทศบาลเมือง สีคิ้ว | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| รวม | 3 |  | 32,596,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.4  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 4  ดำเนินการป้องกัน  รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการอบรม กฎจราจร และวินัยการ จราจรสำหรับนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | จัดอบรมกฎจราจรและวินัยการจราจรสำหรับนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | 20,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง สีคิ้ว | สำนักปลัด เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |
| รวม | 1 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |