บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศน-ศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง | ฝึกอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง | 500,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ใน/นอกเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสีคิ้ว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการทำโล่ห์และประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี | 20,000 งบฯ อปท. | สำนักงาน เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนัก ปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| รวม | 2 |  | 520,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(2)  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ งานรักษาความสะอาด | จัดการอบรมและ ศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ งานรักษาความสะอาด | 200,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | สำนักงาน เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2568 |
| รวม | 1 |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ  ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจ้างเหมาบริการทำความ-สะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองสีคิ้ว | จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคารหอประชุมเทศบาลและ บริเวณโดยรอบ | 482,400 งบฯ อปท. | สำนักงาน เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ  ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน | ตกแต่งปรับปรุงอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ ปรับภูมิทัศน์ภายในอาคารและ รอบอาคาร | 20,000 งบฯ อปท. | สำนักงาน เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2568 |
| 3 | โครงการจัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมพิจารณาจัดทำ ร่างเทศบัญญัติ - จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 50,000 งบฯ อปท. | ชุมชน / หน่วยงาน ภายในเขตเทศบาล เมืองสีคิ้ว | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| รวม | 3 |  | 552,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.3  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล | ทำการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ในเขตเทศบาล | 500,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ในเขตเทศบาล เมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2568 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย | จัดอบรมและสัมมนาเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้ประชาชนในเขตเทศบาล | 20,000 งบฯ อปท. | สำนักงาน เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |
| 3 | โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน | อบรมและสัมมนาให้กับเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาล เมืองสีคิ้ว ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 งบฯ อปท. | สำนักงาน เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนัก ปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.3  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | - จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ , คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และประชุมทุกภาคส่วนในการซักซ้อมการจัดทำแผนฯ - การจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข และจัดทำ แผนการดำเนินงาน - จัดจ้างทำเอกสาร จัดทำเล่ม การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | 60,000 งบฯ อปท. | เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.3  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล | - จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ - จัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ และสรุปผล การติดตามและประเมินผล จำนวน 1 ครั้ง - จัดจ้างทำเอกสาร จัดทำเล่ม การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง | 20,000 งบฯ อปท. | ในเขต เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.3  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | โครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว | จัดประชุมประชาคม ระดับเมือง ไม่น้อยกว่า ปีละ 1 ครั้ง | 100,000 งบฯ อปท. | ในเขตเทศบาล เมืองสีคิ้ว | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 7 | โครงการ เงินอุดหนุนและสนับสนุนศูนย์-ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย | อุดหนุนและสนับสนุน การดำเนินงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง และหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชน | 10,000 งบฯ อปท. | ภายในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| รวม | 7 |  | 750,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.3  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

(2)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรม สัมมนาและประชุมประชาคมจัดทำ แผนชุมชน | - จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและแกนนำ เพื่อจัดทำแผนในสถานที่ ปีละ 1 ครั้ง - จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับทราบปัญหาของชุมชน จำนวน 19 ชุมชน ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 งบฯ อปท. | ในเขตเทศบาล เมืองสีคิ้ว | สำนัก ปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤศจิกายน 2567 |
| 2 | โครงการเลือกกรรมการชุมชน | จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในชุมชน (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) | 15,000 งบ. อปท. | ในเขตพื้นที่ เทศบาล เมืองสีคิ้ว | สำนัก ปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| รวม | 2 |  | 55,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.4  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  4  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดทำรายงานกิจการประจำปี วารสาร จดหมายข่าวและแผ่นพับ | จัดทำรายงานกิจการ ประจำปี วารสาร จดหมายข่าวและแผ่นพับ ของเทศบาล | 40,000 งบฯ อปท. | ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน หน่วยงาน ในเขตเทศบาล และประชาสัมพันธ์ ทุกเทศบาล ทุกหน่วยงานภายในจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดอื่น | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.4  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  4  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการขยายเขตเสียงไร้สาย | ขยายเขตเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า 19 จุด | 1,000,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ภายในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| รวม | 2 |  | 1,040,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.5  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  6  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  และประชาชน

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการ วันเทศบาล | จัดงานวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน | 20,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |
| 2 | โครงการอบรมวินัย และจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลเมืองสีคิ้ว | อบรมวินัยและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสีคิ้ว | 20,000 งบฯ อปท. | สำนักงาน เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนัก ปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.5  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  6  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  และประชาชน

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการอบรม หลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสีคิ้ว | จัดอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสีคิ้ว ปีละ 1 ครั้ง | 20,000 งบฯ อปท. | สำนักงาน เทศบาล เมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |
| 4 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ของทุกปี | 5,000 งบฯ อปท. | สำนักงานเทศบาล เมืองสีคิ้ว | สำนัก ปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2568 |
| รวม | 4 |  | 65,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.6  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  7  ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการรวมพลัง คนเทศบาลป้องกันและปราบปราม การทุจริต | จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก จริยธรรม และศีลธรรม | 10,000 งบฯ อปท. | ในเขตเทศบาล เมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2567 |
| รวม | 1 |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |