บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

7.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1  เพิ่มศักยภาพการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารศูนย์ข้อมูล การท่องเที่ยว ห้องส้วมสาธารณะ และบริเวณโดยรอบ ศูนย์ข้อมูล การท่องเที่ยว | จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์ข้อมูล การท่องเที่ยว ห้องส้วมสาธารณะ บริเวณปากทาง เข้าอำเภอสีคิ้วและบริเวณโดยรอบศูนย์ข้อมูล การท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง | 160,800 งบฯ อปท. | ศูนย์ข้อมูล การท่องเที่ยว ห้องส้วมสาธารณะบริเวณปากทางเข้าอำเภอสีคิ้วและ บริเวณโดยรอบ ศูนย์ข้อมูล การท่องเที่ยว | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| รวม | 1 |  | 160,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

7.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริม  บำรุงศาสนา  รวมถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการงานพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา (พระบรมวงศานุวงศ์) | จัดงานพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนม- พรรษา (พระบรมวงศานุวงศ์) | 30,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 2 | โครงการ วันนวมินทรมหาราช | จัดงานวันนวมินทร-มหาราช ในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี | 40,000 (งบฯ เงินอุดหนุนฯ 32,800 เงินรายได้ 7,200) | ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตุลาคม 2567 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

7.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริม  บำรุงศาสนา  รวมถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการ วันปิยมหาราช | จัดงานวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม) | 10,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตุลาคม 2567 |
| 4 | โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | จัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี- ศรีสินทร มหาวชิรา ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 60,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

7.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริม  บำรุงศาสนา  รวมถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง | จัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง | 40,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2568 |
| 6 | โครงการวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) | จัดงานวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี | 40,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2567 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

7.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริม  บำรุงศาสนา  รวมถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี | จัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี | 40,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |
| รวม | 7 |  | 260,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

7.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริม  บำรุงศาสนา  รวมถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี

(2)  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการ ก่อกองพระทรายและบุญกลางบ้าน | จัดงานก่อกองพระทรายและบุญกลางบ้าน ในเขตเทศบาล | 200,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2568 |
| 2 | โครงการวันขึ้นปีใหม่ | จัดงานวันขึ้นปีใหม่ | 10,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2568 |
| 3 | โครงการวันเข้าพรรษา | จัดงานแห่เทียนพรรษา ในเขตเทศบาล | 50,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2568 |
| 4 | โครงการวันมาฆบูชา | จัดงานวันมาฆบูชา ในเขตเทศบาล | 10,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2568 |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

7.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริม  บำรุงศาสนา  รวมถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี

(2)  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการ วันลอยกระทง | จัดงานวันลอยกระทง ในเขตเทศบาล | 450,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤศจิกายน 2567 |
| 6 | โครงการ วันวิสาขบูชา | จัดงานวันวิสาขบูชา ในเขตเทศบาล | 10,000 งบฯ อปท. | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2568 |
| 7 | โครงการ วันสงกรานต์และ วันครอบครัวชาวสีคิ้ว | จัดงานวันสงกรานต์และ วันครอบครัวชาวสีคิ้ว | 600,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |
| รวม | 7 |  | 1,330,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

7.3  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชนได้เล่นกีฬาและนันทนาการ

(1)  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป | จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเด็ก เยาวชน ประชาชน ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง | 850,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2568 |
| รวม | 1 |  | 850,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

7.4  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมแก่บุคลากรทางการศึกษา  เด็กปฐมวัยและประชาชน

(1)  แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กและเยาวชน | 200,000 งบฯ เงินอุดหนุนฯ | ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2568 |
| 2 | โครงการจัดงาน วันพ่อแห่งชาติสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองสีคิ้ว | จัดงานวันพ่อแห่งชาติสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล เมืองสีคิ้ว | 5,000 งบฯ อปท. | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2567 |
| 3 | โครงการจัดงาน วันแม่แห่งชาติสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองสีคิ้ว | จัดงานวันแม่แห่งชาติสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล เมืองสีคิ้ว | 5,000 งบฯ อปท. | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลเมืองสีคิ้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2568 |
| รวม | 3 |  | 210,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |